## Sheet1 (工作计划 甘特图)
Duration | Importance(1-5) | Start Date | End Date | Status(1-5) | Category | Task
30 | 3 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 1 | 交互 | ModelFlow 2版，输入节点的配置Tab结构和交互逻辑优化
16 | 2 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 1 | 产品 | ModelFlow 2版使用手册编辑，挖掘平台的输出文档规范
26 | 4 | 2017-12-25 | 2018-01-20 | 1 | 交互 | ModelFlow中的“数据探索与分析”功能优化（分组数据出图、“大小”、“颜色”、“标签”、“提示文本”）
45 | 3 | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 1 | 产品 | 数据平台运营月报、可视化分析
58 | 5 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1 | 交互 | ModelFlow对外，DataFlow风格一致化原型设计（入口、导航栏、建模工作台、画布功能）
14 | 2 | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 1 | 产品 | ModelFlow用户交流沙龙
61 | 5 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 1 | 产品 | ModelFlow白皮书第一版
46 | 5 | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 1 | 交互 | 对比实验功能 原型和设计稿第一版
15 | 3 | 2018-03-31 | 2018-04-15 | 1 | 产品 | ModelFlow对外，功能结构图、逻辑流程图，第一次评审
30 | 4 | 2018-03-31 | 2018-04-30 | 1 | 产品 | ModelFlow对外演示文档
15 | 3 | 2018-04-15 | 2018-04-30 | 1 | 交互 | ModelFlow用户自定义代码节点原型和设计稿
14 | 3 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 1 | 交互 | ModelFlow收藏节点页面原型和设计稿
16 | 4 | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 1 | 产品 | DataCube使用场景、功能调研
9 | 4 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | 1 | 交互 | DataCube功能结构设计、页面草图
14 | 5 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 1 | 交互 | DataCube分析模型页面原型设计
16 | 5 | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 1 | 交互 | DataCube多维分析页面原型
30 | 5 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 1 | 交互 | 对比实验功能 原型和设计稿第二版
14 | 5 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 1 | 交互 | DataCube筛选器功能原型
22 | 3 | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 1 | 交互 | ModelFlow异常检测样本曲线标记工具交互优化
31 | 5 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 1 | 交互 | DataCube图表类型、图表控件调研、设计
60 | 4 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 交互 | 旧ModelFlow交互建模优化
31 | 4 | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 1 | 交互 | 数据集市功能原型和设计稿（入口页、结果表详情页、数据详情页、权限申请页）
14 | 3 | 2018-09-01 | 2018-09-15 | 1 | 交互 | DataCube分析报告页面原型
29 | 3 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1 | 产品 | ModelFlow应用运维文档、开发架构文档
30 | 4 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2 | 产品 | ModelFlow与DataFlow融合功能的方案调研
25 | 4 | 2018-09-05 | 2018-09-30 | 3 | 交互 | ModelFlow流程化建模原型和设计稿
14 | 3 | 2018-09-11 | 2018-09-25 | 4 | 开发 | 企业版单元测试
30 | 4 | 2018-09-15 | 2018-10-15 | 5 | 交互 | 流程化建模 原型和设计稿（数据处理）
20 | 4 | 2018-09-25 | 2018-10-15 | 5 | 开发 | 数据集市功能开发
14 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 5 | 交互 | ModelFlow与DataFlow融合 组件库原型和设计稿
14 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 5 | 开发 | ModelFlow与DataFlow融合功能的开发（组件库入口）
31 | 4 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 5 | 开发 | 旧版ModelFlow的对比实验功能开发、测试、封版
91 | 4 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5 | 产品 | 流程化建模步骤中的可视化方案调研（数据处理、模型选择、模型评估）
91 | 3 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5 | 产品 | ModelFlow场景收集、优先级调研
31 | 4 | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 5 | 交互 | 流程化建模 原型和设计稿（算法选择、模型评估）
31 | 5 | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 5 | 开发 | 流程化建模开发（数据处理）
31 | 5 | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 5 | 开发 | 样本库管理页面迁移
29 | 2 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 5 | 产品 | ModelFlow快速上手指南设计、编辑
30 | 4 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 5 | 交互 | 流程化建模 原型和设计稿（模型简化、模型发布）
30 | 5 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 5 | 开发 | 流程化建模开发（算法选择、模型评估）
14 | 2 | 2018-12-01 | 2018-12-15 | 5 | 产品 | DataFlow场景模型案例设计和构建
31 | 4 | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 5 | 交互 | 可视化模型参数调整的方案调研、页面交互原型
31 | 4 | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 5 | 开发 | 模型的复用、应用节点 功能开发
31 | 5 | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 5 | 开发 | 流程化建模开发（模型简化、模型发布）
31 | 4 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 5 | 开发 | 以API节点形式提供模型服务
28 | 4 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 5 | 交互 | 可视化模型参数调整的设计稿