## 里程碑
日期 | 工作项 | 预估时长 | 依赖项
11月第2周 | 算法节点开发1期 | 1周
11月第3周 | 可视化1期，流程化建模模板开发 | 1周
11月第4周 | 后台流程化模型测试 | 1周 | pipeline测试环境
2018/11/30（里程碑） | 后台流程化模型测试完成 |  | 后台流程化模型测试
12月第1周 | 流程化页面联调 | 1周
12月第2周 | 可视化2期 | 1周
2018/12/14（里程碑） | 流程化页面联调完成
12月第3周 | 调试模式联调 | 1周
2018/12/14（里程碑） | 调试模式联调完成
12月第4周 | Dataflow联调 | 1周 | 样本库改造
2018/12/14（里程碑） | Dataflow联调完成

## 功能项（横-短期规划)
[5 empty] | 里程碑 |  | 里程碑 | 里程碑 | 2018年
| 模块 | 11月第2周 | 11月第3周 | 11月第4周 | 12月第1周 | 12月第2周 | 12月第3周 | 12月第4周 | 1月1周 | 1月2周
1 | 基础组件开发 | 算法节点开发1期（shihuan） 只支持sklearn算法库，不支持sparkMLLIB | [6 empty] | 自定义节点开发（shihuan） 对不同应用场景中不同节点处（预处理还是检测），自定义代码节点的规范不一致
2 | 流程化模板开发 |  | 流程化模板开发（shihuan）
3 | 联调 |  | 后台流程化模型测试（shihuan & kyoka）
流程化（静态）页面联调（shihuan & kyoka & meifan）
调试模式联调（shihuan & kyoka & meifan）
Dataflow联调
4 | 可视化 |  | 可视化1期（meifan & shihuan & shuilian& haroyka） 部分复杂可视化发功能开发，简版的文档。 |  | 可视化2期（meifan & shihuan & shuilian） 可视化功能和文档补全。
| modelflow算法二期 | 组合模式支持指定不同调度频率

## 功能项（竖-长期规划）
| 模块 | 开发事项 | 备注 | 规划
1 | 算法节点 | 1.统一异常得分输出的接口。 | 目前sklearn对异常检测算法支持不够完善，没有异常分值输出的完善的方法。需要我们在原始算法节点上面封装方法，来输出异常分值
2.增加敏感度映射的方法。
3.评估节点开发-支持指定cut-off来返回评估结果。
|  | 支持spark环境 |  | 未排期
|  | 支持深度学习的算法节点 |  | 未排期
2 | 自定义节点 | 1.对不同应用场景中不同节点处（预处理还是检测），自定义代码节点的规范不一致????
3 | 流程化建模的模板开发 | 1.有监督异常检测算法模板开发（有评估） | 可配置
3 | 流程化建模 | 1.有监督异常检测算法模板开发（有评估） | 可配置
2.无监督检测算法模板开发（无评估）
|  | 组合模式支持指定不同调度频率 |  | 未排期
4 | 可视化1-算法原理 | 算法原理一句话介绍
场景可视化
|  | 算法原理静态图或者交互图 | 1.少数算法原理前端动态展示 2.多个算法原理静态页面加简单说明(以前没有)
重要参数
算法详情（markdown）
高级选项其他参数
5 | 可视化2-评估 | 1. 后台提供接口，前端展示。
2.训练结果可视化（以前的接口）
6 | 文档 | 1.改进的算法原理文档（放在km上） |  | 未排期
|  | 2.流程化建模使用文档（放在km上） |  | 未排期

## 算法可视化（简洁模式和完整模式展示的内容）
模式\内容 | 算法原理一句话介绍 | 场景可视化 | 算法原理静态图或者交互演示图 | 算法详情（markdown） | 重要参数 | 非重要参数
简洁模式 | ✔️ | ✔️
完整模式1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
完整模式2-（老Modelflow） | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
说明
1. 建模流程有三种模式：简洁模式（算法节点的参数不展示）/完整模式1（只展示算法节点的重要参数）/完整模式2（展示算法节点的所有参数），目前的流程化建模只给用户展2. 示前两种模式，第三种体验太复杂，暂时屏蔽。
2. 简洁模式下，每个节点展示的内容：一句话算法说明，场景可视化
3. 完整模式1下,每个节点展示的内容：一句话算法说明，算法原理静态图或者交互图，以及重要参数说明。另外，点击算法详情按钮 ，跳到算法原理文档，有更详细的算法原理和参数解释。
4. 场景可视化展示的内容：算法的输入输出，能解决场景下面什么问题
5. 场景可视化里面的内容也区分简单模式和完整模式，简单模式提供重要的内容，完整模式提供完整的内容。

## 功能明细-算法相关功能明细
[5 empty] | 算法节点 |  |  |  | 可视化1-后台 算法原理静态页面和文档（算法原理一句话介绍 算法原理静态图或者交互图 算法详情（markdown）重要参数） |  |  | 可视化2-后台 场景化的可视化 |  |  | 可视化3-前端 算法原理动态页面 |  |  | 可视化4-模型详情页的训练结果可视化
步骤（step）-level1 | 步骤（step）-level2 | 节点中文名称 | 节点英文名称 | 节点类型 | 是否需要开发 | 参数配置 | 开发进度 | 排期 | 是否需要配置 | 开发进度 | 排期 | 是否需要开发 | 开发进度 | 排期 | 是否需要开发 | 开发进度 | 排期 | 是否需要开发 | 开发进度 | 排期
数据准备 | 数据预处理 | 时序采样 | resampling_TS | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无
数据准备 | 数据预处理 | 缺失值填充/缺失值填充 | replaceOutlier_TS | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无
数据准备 | 数据预处理 | 标准化 | standardize_TS | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无
数据准备 | 特征提取 | 对日期编码 | date_coding | 表达式节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无
数据准备 | 特征提取 | 加载特征库 | AnomalyDetectAtomNode | 表达式节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无
数据准备 | 特征提取 | ARIMA_TF | ARIMA_TF | 预测节点（表达式节点） |  |  |  | 一期 |  |  | 二期 |  |  | 无
数据准备 | 特征提取 | SARIMA_TF | SARIMA_TF | 预测节点（表达式节点） |  |  |  | 一期 |  |  | 二期 |  |  | 无
数据准备 | 特征提取 | HoltWinters_TF | HoltWinters_TF | 预测节点（表达式节点） |  |  |  | 一期 |  |  | 二期 |  |  | 无
数据准备 | 特征转换 | EWMA_TF | EWMA_TF | 预测节点（表达式节点） |  |  |  | 一期 |  |  | 二期 |  |  | 无
数据准备 | 特征转换 | 主成分分析 | pca | 算法节点 |  |  |  | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无 | 是 | 前端开发完成，准备联调 | 一期
算法 | 算法选择 | DBSCAN检测算法 | DBSCAN_DT | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无 | 是 | 前端开发完成，准备联调 | 一期
算法 | 算法选择 | 孤立森林 | IsolationForest | 算法节点 |  |  |  | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无 |  |  | 二期
算法 | 算法选择 | 单分类SVM | OneClass_SVM | 算法节点 |  |  |  | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 |  |  | 无 |  |  | 二期
算法 | 算法选择 | LocalOutlierFactor | LocalOutlierFactor | 算法节点 |  |  |  | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 |  |  | 无 |  |  | 二期
算法 | 算法选择 | EWMA检测算法 | EWMA_DT | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 | 是 | 开发中 | 一期 |  |  | 二期
算法 | 算法选择 | MA检测算法 | MA_DT | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 | 是 | 开发中 | 一期 |  |  | 二期
算法 | 算法选择 | 单变量高斯分布检测算法 | univariantGaissian | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 | 是 | 开发中 | 一期 |  |  | 一期
算法 | 算法选择 | EllipticEnvelope | EllipticEnvelope | 算法节点 | [12 empty] | 二期 | bar: 一期 一期 一期; 二期 二期 二期; 一期 一期 一期
算法 | 算法选择 | GradientBoostingClassifier | GradientBoostingClassifier | 算法节点 |  |  |  | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 | 是 | 开发中 | 一期 |  |  | 二期 | 是 | 已开发，待联调 | 一期
算法 | 算法选择 | 随机森林分类器 | RandomForestClassifier | 算法节点 |  |  |  | 一期 | 是 | 未开发 | 一期 | 是 | 开发中 | 一期 |  |  | 二期 | 是 | 已开发，待联调 | 一期
算法 | 算法选择 | DecisionTreeClassifier | DecisionTreeClassifier | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | ExtraTreesClassifier | ExtraTreesClassifier | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | GaussianNB | GaussianNB | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | GaussianProcessClassifier | GaussianProcessClassifier | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | LinearSVC | LinearSVC | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | LogisticRegression | LogisticRegression | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | MLPClassifier | MLPClassifier | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | MultinomialNB | MultinomialNB | 算法节点 | 一期 一期 一期: 一期; 二期 二期 二期: 三期; 是 是 是: 是; 开发中 开发中 开发中: 开发中; 一期 一期 一期: 三期 |  |  | 三期
算法 | 算法选择 | 敏感度映射 | minmax | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 |  |  | 二期
算法 | 算法选择 | 敏感度映射 | 求幂 | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 |  |  | 二期
算法 | 算法选择 | 敏感度映射 | 求cdf的分位数 | 算法节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 | 是 | 未开发 | 二期 |  |  | 二期
评估 | 分类评估节点 | 分类评估节点 | ClassifyReport | 评估节点 | 是 | 已配置 | 已开发 | 一期 |  |  | 无 |  |  | 无 | 是 | 联调中 | 一期 |  |  | 一期
评估 | 时序按带状评估 | 时序按带状评估 | evaluate | 评估节点 | 是 | 未配置 | 未开发 | 二期 | 是 | 未开发 | 一期 |  |  | 无 |  |  | 二期 |  |  | 二期
说明
1.特征工程节点中， 时序特有的节点，处理逻辑跟表达式节点保持一致。
2.同一种算法可能既出现在特征工程中，又出现在算法选择中。区分依据是：
特征工程中时序特有的算法节点，是针对序列数据封装的，计算特征实际上包含了两步：拉取历史依赖数据 （得到的是一个array） + 对array的数据进行处理。
算法选择中的节点是针对结构化数据的，不对序列数据有特殊操作。
3.框架后续需要优化，因为对序列实际建模的流程是：先特征处理（包含序列操作），再切分训练集和验证集。
进行中